**Администрация Ключевского района**

**Алтайского края**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# «12» апреля 2018 № 114

# с. Ключи

|  |
| --- |
| О плане реализации проекта «Безопасное лето» в Ключевском районе |

Во исполнение Соглашения о сотрудничестве от 09.04.2018 между Администрацией района и Алтайским краевым отделением общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» по реализации проекта «Безопасное лето», финансируемого за счет средств «Президентского фонда» в Ключевском районе

п о с т а н о в л я ю:

1. План реализации проекта «Безопасное лето» в Ключевском районе утвердить (Приложение № 1).
2. Обязать органы местного самоуправления, комитеты и отделы администрации района принять исчерпывающие меры, направленные на выполнение Плана реализации проекта «Безопасное лето» в Ключевском районе.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Л.А.Зюзину.

Глава района Д.А. Леснов

Любовь Александровна Зюзина

Приложение №1

к постановлению администрации

Ключевского района

 № 114 от «12» апреля 2018

**План реализации проекта «Безопасное лето» в Ключевском районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **мероприятие** | **срок исполнения** | **ответственные** |
| 1. **Общественный спасательный пост**
 |
|  | Подготовить решение КЧС о создании общественного спасательного поста, направить решение на электронную почту ВДПО | до 20.04.2018 | Разгон О.В. |
|  | Определить место размещения общественного спасательного поста | до 25.04.2018 | Кушнерев И.И.Разгон О.В. |
|  | Принять по акту приема-передачи оборудование для общественного спасательного поста, обеспечить сохранность, передать на хранение организации (по договоренности) | апрель 2018 | Разгон О.В. |
|  | Подобрать кандидатуру матроса-спасателя, направить письмо в ВДПО | до 15.04.2018 | Кушнерев И.И.Разгон О.В. |
|  | Разместить информацию на сайте администрации района и в районной газете «Степной маяк» о функционировании общественного спасательного поста | до 15.06.2018 | Разгон О.В. |
|  | Отправить принтскрин сайта на электронную почту ВДПО | до 15.06.2018 | Разгон О.В. |
| 1. **Размещение информационной продукции**
 |
|  | Принять по акту приема-передачи 3 вида печатной продукции, направить экземпляр акта в ВДПО организовать доставку продукции в район | до 20.04.2018 | Кушнерев И.И.Разгон О.В. |
|  | Подготовить проект постановления об утверждении мест размещения наружных баннеров по согласованию с администрациями сел, направить для подписания Главе района.Направить данное постановление на электронную почту ВДПО | до 01.05.2018 | Кушнерев И.И.Подласова О.Г.Покатилова И.В.Шило Е.П. |
|  | Разместить шесть баннеров в определенных местах, подготовить и направить фотоотчет в администрацию района | до 15.05.2018 | Главы администраций сел |
|  | Направить фотоотчет о размещенных баннерах на электронную почту ВДПО | до 15.05.2018 | Леснов Е.А. |
|  | Подготовить приказ о проведении уроков безопасности детей на воде в летний период, копию направить на электронную почту ВДПО | до 15.04.2018 | Комитет по образованию |
|  | Провести уроки безопасности у воды для несовершеннолетних и вклеить закладки для дневника | с 15.04.2018до 25.05.2018 | Образовательные учреждения |
|  | Подготовить и направить информационное письма на электронную почту ВДПО о количестве уроков и охвате детей, принявших в них участие | до 25.05.2018 | Комитет по образованию |
|  | Подготовить и разместить на сайтах школ, комитета п образованию информацию о проведенных уроках, принтскрины информаций направить на электронную почту ВДПО | до 25.05.2018 | Комитет по образованию |
|  | Подготовить приказ о проведении родительских собраний, провести итоговые родительские собрания по вопросам безопасности детей на воде и других опасных объектах  | с 15.05.2018до 25.05.2018 | Комитет по образованию |
|  | Направить копию приказа и информационное письмо об итогах проведения родительских собраний в школах на электронную почту ВДПО | 25.05.2018 | Комитет по образованию |
|  | Подготовить и разместить на сайтах школ информацию о проведении родительских собраний, направить принтскрины информации на электронную почту ВДПО | до 25.05.2018 | Комитет по образованию |
|  | Подготовить итоговую информацию для размещения на сайте администрации района и в районной газете «Степной маяк» | до 01.06.2018 | Комитет по образованию |
| 1. **Размещение аудио- и видеорекламы**
 |
|  | Подготовить распоряжение о размещении аудиороликов в местах общественного пользования с приложением перечня организаций | до 15.05.2018 | Зюзина Л.А.Руденко Е.П.Китанина Т.И.Ротэрмиль Е.А. |
|  | Разместить аудио- и видеороликов в местах массового пользования | до 15.05.2018 | Администрация района,комитеты и отделы администрации района |
|  | Направить в ВДПО письмо с информацией об использовании аудио- и видеороликов | до 10.08.2018 | Комитеты и отделы администрации района |
| 1. **Информирование граждан в социальных сетях**
 |
|  | Подготовить распоряжение о назначении ответственных за работу социальных медиа по данной тепатике- в администрации района,- в комитете по образованию,- в комитете по культуре,- в отделе по ФК и спорту ,- в Профессиональном лицее, коррекционной школе-интернат.Копию распоряжения направить на электронную почту ВДПО | до 15.04.2018 | Администрация района,комитеты и отделы администрации района |
|  | Определить примерный перечень групп социальной активности, направить в комитет по образованию | до 15.04.2018 | Главы администраций сел,администрации школ |
|  | Сформировать в поселениях группу социально-активных граждан по контролю за безопасностью детей на воде, определить руководителя группы, алгоритм взаимодействия | до 30.04.2018 | Главы администраций сел,директора школ |
|  | Провести инструктажи с группами социально-ответственных граждан по организации работы в летний период | до 20.05.2018 | Главы администраций сел,директора школ |
|  | Направить полный перечень групп социальной активности в комитет по образованию и администрацию района, отправить перечень на электронную почту ВДПО с указанием адреса в социальных сетях | до 30.04.2018 | Администрация района,Комитет по образованию |
|  | Подвести итоги реализации проекта «Безопасное лето» в Ключевском районе  | до 01.09.2018 | Зюзина Л.А.Китанина Т.И. |