Администрация Северского сельсовета

Ключевского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019                                                                                                          № 12

с. Северка

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Северского сельсовета Ключевского района Алтайского края

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде», Уставом муниципального образования Северский  сельсовет Ключевского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2019-2020 годы (приложение 1);

2. Разместить план-график перехода на предоставление услуг в электронном виде на сайте Администрации Ключевского района Алтайского края  раздел «Северский» для доступа заявителей.

3.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельсовета                                            А.М. Мамукаева

| Приложение 1 к постановлению администрации Северского сельсовета № 12 от 15.03.2019 ПЛАН-ГРАФИК перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Северского сельсовета Ключевского района Алтайского края |
| --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Северского сельсовета Ключевского района Алтайского края | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге на сайте Администрации Ключевско-го района раздел «Васильчу-ковский сельсовет» | II этап Размещение на сайте администрации Ключевско-го района раздел «Васильчуковский сельсовет» форм заявлений иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг Алтайского края | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Портала муниципальных услуг Алтайского края | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг Алтайского края, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выдача выписки из похозяйственных книг | Администрация Северского сельсовета, глава администрации сельсовета | До 01.06.2019 г. | До 01.08.2019 г. | До 01.10.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. |
| 2 | Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства | Администрация Северского сельсовета, глава администрации сельсовета | До 01.06.2019 г. | До 01.08.2019 г. | До 01.10.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. |
| 3 | Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд | Администрация Северского сельсовета, глава администрации сельсовета | До 01.06.2019 г. | До 01.08.2019 г. | До 01.10.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. |
| 4 | Предоставление разрешения на осуществление земляных работ | Администрация Северского сельсовета, глава администрации сельсовета | До 01.06.2019 г. | До 01.08.2019 г. | До 01.10.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. |
| 5 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | Администрация Северского сельсовета, глава администрации сельсовета | До 01.06.2019 г. | До 01.08.2019 г. | До 01.10.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. |
| 6 | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | Администрация Северского сельсовета, глава администрации сельсовета | До 01.06.2019 г. | До 01.08.2019 г. | До 01.10.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. |
| 7 | Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Северского сельсовета, глава администрации сельсовета | До 01.06.2019 г. | До 01.08.2019 г. | До 01.10.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. |

Глава администрации сельсовета                                            А.М. Мамукаева