КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Ключевского сельского Собрания депутатов второго созыва

Принятие ССД решения о назначении выборов – 15.06.2015 № 226 (24-я сессия 1-го созыва) Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов – 20.06.2015 (не позднее чем через пять дней со дня его принятия).

День голосования – 13 сентября 2015 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Избирательные участки. Списки избирателей |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 6 ст. 13 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве (далее – Кодекс) | Не позднее 03 августа 2015 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава администрации Ключевского сельсовета |
|  | Определение избирательных участков для голосования, подлежащих оснащению специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней и информационными материалами для избирателей, являющихся инвалидами по зрению (п. 2.1 ст. 92 Кодекса) по необходимости | По отдельному решению избирательной комиссии, организующей выборы | Избирательная комиссии муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Представление сведений об избирателях в избирательные комиссии муниципальных образований для составления списков избирателей (п.6 ст. 15 Кодекса) | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации Ключевского сельсовета, командиры воинских частей |
|  | Информирование избирательной комиссии Ключевского сельсовета об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях (ст. 15 Кодекса) | Еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации Ключевского сельсовета |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п.2 ст.15 Кодекса) | Не позднее 19 августа 2015 года (не позднее чем за 13 дней до дня досрочного голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям (п.10 ст.15 Кодекса) | Не позднее 22 августа 2015 года (не позднее чем за 10 дней до дня досрочного голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (п.1 ст.17 Кодекса) | С 02 сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей (п. 1 ст. 17 Кодекса) | С 02 сентября 2015 года и до окончания времени голосования (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии (п.12 ст.15 Кодекса) | 12 сентября 2015 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (п. 11 ст. 15 Кодекса) | После подписания списка избирателей, но не позднее 12 сентября 2015 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели участковых избирательных комиссий |
| Избирательные комиссии |
|  | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (в случае объявления дополнительного зачисления Избирательной комиссией Алтайского края) | В срок, установленный Избирательной комиссией Алтайского края 24 июля-13 августа 2015 г. | Территориальные избирательные комиссии (избирательные комиссии муниципальных образований Ключевский район) |
|  | Направление в Избирательную комиссию Алтайского края решений о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (в случае объявления дополнительного зачисления Избирательной комиссией Алтайского края) | Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий | Территориальные избирательные комиссии (избирательные комиссии муниципальных образований Ключевский район) |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Составление, опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, а также направление указанного списка в избирательные комиссии муниципальных образований (п.1 ст.45 Кодекса) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю |
|  | Непосредственное выдвижение кандидатов по одномандатным, многомандатным избирательным округам или по единому избирательному округу (в случае проведения выборов главы муниципального образования) (ст.158, ст.159, ст.160, ст. 173 Кодекса) | После официального опубликования решения о назначении выборов | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Выдача лицам, представившим документы о выдвижении кандидатов, письменного подтверждения их получения (п.3 ст.159, п.10 ст.160, п. 6 ст. 160.1, п. 2 ст.174, п.5 ст.175 Кодекса) | В день поступления документов | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении (п. 5 ст. 160 Кодекса) | В течение трёх дней со дня приёма документов | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, либо мотивированного решения об отказе в его заверении (п.7 ст.160 Кодекса) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Направление решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и заявлениями каждого кандидата о согласии баллотироваться в соответствующие окружные избирательные комиссии (п.7 ст. 160 Кодекса) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов (п.4 ст.161, п.4 ст.176 Кодекса) | Со дня следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет и не признанные судом недееспособными |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, окружные избирательные комиссии подписных листов и других документов для регистрации кандидата (п.5 ст.48, п.5 ст.161, п.5 ст.176 Кодекса) | Не позднее 03 августа 2015 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Кандидаты |
|  | Выдача лицам, представившим подписные листы, иные документы, письменного подтверждения их получения с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема документов (п.6 ст.48 Кодекса) | В день поступления документов | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата (п.п.1, 10 ст.49 Кодекса) | В течение 10 дней со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации с указанием ее даты и времени (п.11 ст.162, п.10 ст.177 Кодекса) | После принятия решения о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Изменение с согласия кандидата избирательного округа, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут (п.4 ст. 160) | Не позднее 29 июля 2015 года (не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
|  | Передача решений о регистрации кандидатов, об отмене регистрации и выбытии зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации для опубликования | В течение 48 часов после принятия решений | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
| Статус кандидатов |
|  | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения (п. 1 ст. 62 Кодекса) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательные объединения |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений (п. 1, п. 3 ст. 62 Кодекса) | В течение 3 дней со дня представления соответствующих документов | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Представление документов для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам в случае его назначения (п.1 ст.62 Кодекса) | С момента выдвижения кандидата | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов (п.1, п.3 ст.62 Кодекса) | В течение 3 дней со дня представления соответствующих документов | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Назначение доверенных лиц (п.1 ст.60 Кодекса) | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов в депутаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (п.2 ст.60 Кодекса) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов о назначении доверенных лиц вместе с заявлением самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (п.1 ст. 57 Кодекса) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу кандидата по основаниям, предусмотренным Федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения (п.4 ст.59 Кодекса) | Не позднее 07 сентября 2015 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (п.1 ст.59 Кодекса) | Не позднее 07 сентября 2015 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Назначение в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, одного члена данной избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п.1 ст.37 Кодекса) | Со дня представления документов для регистрации | Кандидат |
|  | Назначение в каждую нижестоящую избирательную комиссию по одному члену комиссии с правом совещательного голоса (п.1 ст.37 Кодекса) | С момента регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Назначение в вышестоящую избирательную комиссию (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата) члена комиссии с правом совещательного голоса (п.1 ст.37 Кодекса) | С момента регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу |
|  | Назначение в участковые избирательные комиссии наблюдателей (п.1, п.4 ст.61 Кодекса) | С момента регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, общественное объединение в порядке, установленном п. 1 ст.61 Кодекса |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
|  | Определение объема подлежащих доведению до сведения избирателей данных о кандидатах, представленных при их выдвижении (п. 4 ст. 65 Кодекса) | По отдельному плану | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением (п.3 ст.90 Кодекса) | Не позднее 02 сентября 2015 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Внесение в информацию, размещенную на информационном стенде, поступивших изменений и дополнений о кандидатах (п.6 ст.90 Кодекса) | До 13 сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Агитационный период (п.1 ст.70 Кодекса) | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования | Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет на день голосования, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п.2 ст.70, п.1 ст.71 Кодекса) | С 15 августа 2015 года до 24-00 11 сентября 2015 года (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст.75 Кодекса) | Не позднее 13 августа 2015 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Администрация Ключевского сельсовета по предложению избирательной комиссии муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации (п.7, п.8 ст.67 Кодекса) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации (п.7 ст.67 Кодекса) | После представления Управлением Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в избирательную комиссию, организующую выборы (п.6 ст.71 Кодекса) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени (дата и время выхода в эфир) и печатной площади в муниципальных организациях телерадиовещания и редакциях муниципальных периодических печатных изданий между зарегистрированными кандидатами (п.9 ст.71 Кодекса) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 12 августа 2015 года (не позднее чем за два дня до срока, установленного в п.2 ст.70 Кодекса) | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) с участием соответствующих организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий |
|  | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени и печатной площади (п.9 ст.71 Кодекса) | Сразу после проведения жеребьевки | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади (п.11 ст.71 Кодекса) | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир или за 5 дней до дня публикации | Зарегистрированный кандидат |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади, бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания зарегистрированным кандидатам (п.2 ст.70, п.2 ст.72, п.2 ст.73 Кодекса) | С 15 августа 2015 года (за 28 дней до дня голосования) до 24.00 часов 11 сентября 2015 года | Редакция газеты «Степной маяк» |
|  | Установление времени безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности, каждому зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу (п. 3 ст. 74 Кодекса) | По отдельному плану | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (п.5 ст.74 Кодекса) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст.74 Кодекса |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п.4 ст.74 Кодекса) | Не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст.74 Кодекса |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение иным способом информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, (п.4.1 ст.74 Кодекса) | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами (п.2 ст.74 Кодекса, пп.2 п.1 ст.12 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения) | Администрация Ключевского сельсовета |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») (п.3 ст.66 Кодекса) | В период с 08 сентября 2015 года по 13 сентября включительно 2015 года) (в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Запрет рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (п.4 ст.77 Кодекса) | 12 сентября 2015 года и 13 сентября 2015 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица и уполномоченные представители, организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых являются указанные лица и организации и иные лица, осуществляющие рекламную деятельность |
| Финансирование выборов |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов (п.1 ст.57 Федерального закона, п.1 ст.79 Кодекса) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие финансовые органы местного самоуправления |
|  | Подготовка и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, включая расходы за нижестоящие избирательные комиссии | По отдельному плану | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Установление порядка распределения денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления между участковыми избирательными комиссиями | По отдельному плану | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Распределение денежных средств нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | По отдельному плану | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Направление специалистов, по запросу избирательной комиссии муниципального образования, для создания контрольно-ревизионной службы (ст.89 Кодекса) | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов | Учреждения, указанные в пункте 2 статьи 89 Кодекса |
|  | Создание избирательного фонда кандидата для финансирования избирательной кампании, за исключением случаев, установленных в пункте 1 статьи 163, пункте 1 статьи 178 Кодекса (п.1 ст.80, п.1 ст.163, п.1 ст.178 Кодекса) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидатов до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией | Кандидаты |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда, за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 163 Кодекса (п.1 ст.81 Кодекса) | После получения разрешения соответствующей избирательной комиссии на открытие счета | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 82 Кодекса, либо в размерах, превышающих максимальный размер пожертвований, установленный Кодексом (п.3 ст.82 Кодекса) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (п.4 ст.82 Кодекса) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Предоставление по требованию избирательной комиссии, кандидата информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете данного кандидата (п.6 ст.83 Кодекса) | Периодически | Кредитная организация-держатель специального избирательного счета |
|  | Предоставление по требованию избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (п.7 ст.63 Кодекса) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно | Кредитная организация-держатель специального избирательного счета |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов (п.1 ст.85, п.1 ст.162, п.1 ст.177 Кодекса): |
|  | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Направление в Избирательную комиссию Алтайского края сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов для их размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края (п.6 ст.163, п.6 ст.178 Кодекса) | В объеме и сроки, установленные Избирательной комиссией Алтайского края | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края (п.6 ст.163, п.6 ст.178 Кодекса) | В сроки, установленные Избирательной комиссией Алтайского края | Избирательная комиссия Алтайского края |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов для их опубликования (п.5 ст.65 Кодекса) | Периодически, до дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (п.5 ст.65 Кодекса) | В течение 3 дней со дня получения | Редакция газеты «Степной маяк» |
|  | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (п.1 ст.85 Кодекса) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Перечисление в доход соответствующего бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов (п.1 ст.86 Кодекса) | По истечении 60 дней со дня голосования | Кредитные организации по письменному указанию соответствующей комиссии |
|  | Представление в вышестоящие избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.2 ст.88 Кодекса) | Не позднее, чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчетов о поступлении и расходовании средств соответствующих бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.3 ст.88 Кодекса) | Не позднее, чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружные избирательные комиссии |
|  | Передача в средства массовой информации и представление в представительные органы муниципального образования отчета об использовании средств местного бюджета на проведение выборов (п.5 ст.88 Кодекса) | Не позднее, чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
| Голосование и определение результатов выборов |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением (п.4 ст.92 Кодекса) | Не позднее 18 августа 2015 года (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (п.1 ст.94 Кодекса) | Не позднее 27 августа 2015 года (не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии), участковые избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (п.7 ст.92 Кодекса) | Не позднее 31 августа 2015 года (не позднее чем за один день до дня досрочного голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Проведение досрочного голосования (ст. 96 Кодекса) | С 02 сентября по 12 сентября 2015 года (не ранее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования (п.4 ст.10 Кодекса) | с 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени 13 сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача заявлений (устных обращений) о проведении голосования вне помещений для голосования (п.5 ст.98 Кодекса) | С 03 сентября 2015 года до 14-00 13 сентября 2015 года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |
|  | Объявление о том, что будет проводиться голосование вне помещения для голосования (п.6 ст.98 Кодекса) | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения для голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Объявление, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования (п.1 ст.101 Кодекса) | По истечении времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (п.1 ст.101 Кодекса) | Сразу по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей, поступивших до окончания подсчета голосов избирателей (п.4, п.5 ст.103 Кодекса) | В день голосования во время проведения итогового заседания до подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса (п.8 ст.103 Кодекса) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию (п.9 ст.103 Кодекса) | Незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 2 ст. 38 Кодекса, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления (п.9 ст.103 Кодекса) | После подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам (пп.4 п.1 ст.106 Кодекса) | Не позднее 14 сентября 2015 года (в течение 2 дней со дня голосования) | Окружные избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов избирательных комиссий о результатах выборов по требованию лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса (п.5 ст.104 Кодекса) | Немедленно после подписания протокола о результатах выборов | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования о результатах выборов (п.1 ст.166, п.1 ст.182 Кодекса) | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования (п.2 ст.108 Кодекса) | Не позднее 15 сентября 2015 года (в течение 3 дней со дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п.1 ст.166 Кодекса) | В пятидневный срок со дня извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Ключевского сельского Собрания депутатов |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (п.2 ст.110 Кодекса) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии), проводившая регистрацию кандидатов |
|  | Регистрация избранных депутатов представительных органов муниципальных образований и выдача им удостоверений об избрании (п.3 ст.166 Кодекса) | В течение двух дней после представления копий приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, но не ранее дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п.3 ст.110 Кодекса) | Не позднее 22 сентября 2015 года (в течение 10 дней со дня голосования, а в случае проведения на отдельных участках для голосования, территориях повторного подсчета голосов, результаты которого поступили в соответствующую избирательную комиссию после этого срока, - в течение 7 дней после принятия на их основании соответствующего решения) | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов (которые содержатся в протоколах комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов), и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях), а также данных обо всех избранных депутатах и выборных должностных лицах (п.4 ст.110 Кодекса) | Не позднее 12 ноября 2015 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления (ст.109 Кодекса) | В соответствии со сроками, установленными статьей 109 Кодекса | Избирательная комиссия муниципального образования Ключевский сельсовет (с полномочиями окружной избирательной комиссии) |