Отчет о выполнении Плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Ключевском районе за 2018 год

| № | Наименование мероприятия | Результаты |
| --- | --- | --- |
|  | Организация заседания Рабочей группы по подготовке предложений по повышению инвестиционной привлекательности района в плане привлечения и реализации инвестиций на своей территории | Совместно Центром занятости 22.01.2018 проведено заседание рабочей группы, выработаны приоритетные направления развития отраслей экономики района. |
|  | Анализ и прогнозирование инвестиционного потенциала Ключевского района. | Разработаны и согласованы показатели прогноза социально-экономического развития Ключевского района на 2019-2021 годы. Подготовлен анализ социально-экономического района за 2013-2018 год. Проведена Актуализация инвестиционного паспорта за 2018 год и его размещение на сайте. |
|  | Организация и проведение заседаний инвестиционной комиссии, рабочей группы по рассмотрению бизнес - проектов. | Постановлением администрации от 23.01.2009 № 22/1 утверждена инвестиционная комиссия и положение о ней. За 2018 год проведено 2 заседания инвестиционной комиссии, 6 заседаний общественного Совета предпринимателей, заседание экономического совета. |
| 2 | Определение значимых (приоритетных «точек роста») направлений инвестиционной стороны развития Ключевского района | Утвержден перечень проектов, реализуемых как точки экономического роста района, Заявлено 12 проектов в качестве «точек роста» на 2018 год. |
|  | Формирование плана по привлечению инвестиционных средств для развития социальной сферы района на 2016-2018 гг. | В КАИП на 2018 год включены объекты: -Строительство пристройки к зданию МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа №1 в с.Ключи» – 20000 тыс. руб. краевого бюджета. В рамках реализации грантовой поддержки местных инициатив граждан на территории района намечена реализация 2 проекта по обустройству детских игровых площадок в с.Истимис и с.Зеленая Поляна, обустроена фольклорная площадка. |
|  | Подготовка и проведение презентации инвестиционного потенциала и инвестиционных проектов Ключевского района | В течение года оказана методологическая помощь в подготовке инвестиционных проектов и представлены презентации проектов на заседании инвестиционной комиссии: «Создание открытой площадки для проведения культурно-досуговых мероприятий в с.Зеленая Поляна»; «Выборочный капитальный ремонт здания информационного центра «Развития, чтения и творчества» в с.Ключи; «Создание детской игровой площадки в с.Покровка»; «Создание многофункционального центра по полиатлону, лыжному и гиревому спорту» в с.Васильчуки. Инвестиционные предложения размещены на сайте администрации района в разделе «Инвестиционная деятельность». |
|  | Круглый стол «Проблемы и пути привлечения инвестиций в экономику Ключевского района) | 08.06.2018 с участием 26 субъектов предпринимательства проведено заседание Круглого стола по теме «Проблемы и пути привлечения инвестиций в экономику Ключевского района». |
|  | Оказывать содействие в государственной и муниципальной поддержке инвестиционных проектов | Оказана помощь в разработке 8 бизнес - проектов, из которых 5 приняты к рассмотрению на получение государственной поддержки (Центр занятости по программе самозанятости безработных-3), КФХ Тимошенко С.Т.получен грант на развитие животноводства-3 млн.руб. За 2018 год предоставлена грантовая поддержка на реализацию проектов местных инициатив граждан Зелено-Полянскому и Истимисскому сельсоветам в общей сумме -600 тыс. руб. С участием грантовых средств Министерства финансов (700 тыс.руб.) обустроена фольклорная площадка в с.Ключи. В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» обустроена зона отдыха (центральная площадь) в с. Ключи (сумма гранта 3,2 млн.руб.) |
|  | Оказание содействия инвесторам в реализации частных инвестиционных проектов через взаимодействие с региональными органами государственной власти, на местном уровне. | Информация об условиях инвестиционной деятельности, видах государственной поддержки, сведения о свободных инвестиционных площадках размещена на сайте администрации района. Оказывается методологическая помощь в разработке бизнес-проектов, предоставляются ходатайства в конкурсную комиссию на оказание грантовой поддержки инициаторам проектов. Отраслевые управления ведут сопровождение инвестиционных проектов: Управление сельского хозяйства- проекты КФХ, Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям- проекты местных инициатив граждан, субъектов предпринимательства. |
|  | Включение в план работы Комиссии по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства вопросов по устранению противоречий при реализации субъектами малого и среднего бизнеса инвестиционных проектов. | Совместно с общественным Советом предпринимателей проведено 2 заседания Комиссии по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства. |
|  | Контроль за реализацией адресной инвестиционной программы по объекту «Строительство пристройки к зданию МБОУ «Ключевская СОШ №1» в с.Ключи» | В отчетном году проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика по объекту. Заключен муниципальный контракт с подрядчиком. Объем выполненных работ по объекту в 2018 году составил 13,247 млн.руб. |
|  | Организация контроля по использованию бюджетных инвестиций в реализуемых инвестиционных проектах | На ежемесячной основе проводится мониторинг использования бюджетных инвестиций в реализуемых инвестиционных проектах. Отчетность направляется в соответствующие Управления Администрации края. |
|  | Контроль за реализацией инвестиционных проектов по развитию уличной дорожной сети | В 2018 году выполнены работы по ремонту уличной дорожной сети в поселениях Ключевского района: - Ремонт дорог с.Ключи (Степная, К.Маркса, Октябрьская) – 2049,6 тыс.руб. - Ремонт дорог с.Истимис -490,6 тыс.руб. - Ремонт дорог с.Новополтава – 469,2 тыс.руб. - Ремонт дорог с.Петухи – 1102,9 тыс.руб. |
|  | Контроль за формированием бюджетных заявок по включению в КАИП на очередной финансовый год | Направлена бюджетная заявка по включению в КАИП на 2019 годы объектов: Капитальный ремонт Целинной СОШ – 5,342 млн. руб. руб. |
|  | Контроль за своевременным формированием заявок на участие в конкурсе на получение грантовой поддержки местных инициатив граждан. | В 4 квартале 2018 года направлены 4 заявки на участие в проекте поддержки местных инициатив граждан Алтайского края: - «Создание открытой площадки для проведения культурно-досуговых мероприятий в с.Зеленая Поляна» - 596,7 тыс.руб. - «Выборочный капитальный ремонт здания информационного центра «Развития, чтения и творчества» в с.Ключи – 929,6 тыс.руб. - «Создание детской игровой площадки в с.Покровка» -788,5 тыс.руб. - «Создание многофункционального центра по полиатлону, лыжному и гиревому спорту» в с.Васильчуки- 575,7 тыс.руб. |
|  | Использование ресурсов в сети Интернет – официального сайта Ключевского района, СМИ для размещения информации о свободных инвестиционных площадках. | В соответствии с требованиями инвестиционного Стандарта на официальном сайте Ключевского района в разделе «Инвестиционная деятельность» размещена информация для инвесторов. В местной газете «Степной маяк» публикуются материалы об инвестиционной активности в районе. |