

## **ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

### РЕШЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 03 июня 2019 года |  | № 62/526-7 |
|  | г. Барнаул |  |

|  |
| --- |
| О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2 |

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 22 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС Избирательная комиссия Алтайского края

|  |
| --- |
| **РЕШИЛА:** |

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2 (приложение).

2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Ключевского, Кулундинского, Михайловского и Табунского районов Алтайского края.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  |  | И.Л. Акимова |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Секретарь  |  | А.Г. Пономаренко |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПриложениеУТВЕРЖДЕНрешением Избирательной комиссииАлтайского краяот 03 июня 2019 года № 62/526-7 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Принятие Алтайским краевым Законодательным Собранием решения о назначении дополнительных выборов  | **–** 30 мая 2019 года |
| Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении дополнительных выборов | **–** 1 июня 2019 года |
| День голосования | **–** 8 сентября 2019 года |

| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Избирательные участки. Списки избирателей** |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 7 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), п. 6 ст. 13 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 08 июля 2003 года № 35-ЗС (далее – Кодекс)) | Не позднее 29 июля 2019 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Главы местных администраций Ключевского, Кулундинского, Михайловского и Табунского районов |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещается информация, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (п. 9.1 ст. 90 Кодекса) | По отдельному плану | Избирательная комиссия Алтайского края совместно с территориальными избирательными комиссиями |
|  | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты, в том числе, с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (п. 2.1 ст. 92 Кодекса) | По отдельному плану | Избирательная комиссия Алтайского края |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей (п.6 ст.17 Федерального закона, п.6, п. 6.1 ст. 15 Кодекса) | Сразу после назначения дня голосования | Главы местных администраций Ключевского, Кулундинского, Михайловского и Табунского районов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях (п. 6 ст. 15 Кодекса) | Еженедельно со дня представления сведений | Главы местных администраций Ключевского, Кулундинского, Михайловского и Табунского районов |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку с использованием ГАС «Выборы» (п.2 ст. 15 Кодекса) | Не позднее14 августа 2019 года(не позднее чем за 13 дней до дня досрочного голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям (п. 10 ст. 15 Кодекса) | Не позднее17 августа 2019 года(не позднее чем за 10 дней до дня досрочного голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (п. 1 ст. 17 Кодекса) | С 28 августа 2019 года(за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей (п. 1 ст. 17 Кодекса) | С 28 августа 2019 года и до окончания времени голосования(за 10 дней до дня голосованияи до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии (п. 9 ст. 15 Кодекса) | 7 сентября 2019 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии (п. 11 ст. 15 Кодекса) | После подписания списка избирателей,но не позднее7 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии  |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** |
|  | Составление, опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов АКЗС в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов, а также направление указанного списка в Избирательную комиссию Алтайского края (п.1 ст.45 Кодекса) | Не позднее 4 июня 2019 года (не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю |
|  | Непосредственное выдвижение кандидатов в депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу (самовыдвижение, выдвижение избирательными объединениями) (ст.123, ст.124, ст.125 Кодекса) | После официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Выдача лицам, представившим документы, необходимые для выдвижения кандидата письменного подтверждения их получения (п.3 ст.124, п.10 ст.125 Кодекса) | В день поступления документов | Избирательная комиссия Алтайского края, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2 (далее – окружная избирательная комиссия)[[1]](#footnote-1) |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении (п.5 ст.125 Кодекса) | В течение трёх дней со дня приёма документов | Избирательная комиссия Алтайского края |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении (п.7 ст.125 Кодекса) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Алтайского края |
|  | Направление решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов о согласии баллотироваться по соответствующему одномандатному избирательному округу в окружную избирательную комиссию (п.7 ст.125 Кодекса)  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Алтайского края |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам письменного разрешения на открытие специального избирательного счета, кандидата (ст. 80, 81 Кодекса) | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу | Окружная избирательная комиссия |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу (п.3 ст.127 Кодекса) | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет и не признанные судом недееспособными |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию подписных листов и других документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в случаях предусмотренных законом (п.5 ст.48, п.4 ст.127 Кодекса) | Не позднее27 июля 2019 года до 18.00 часов по местному времени (не позднее чем за 42 дня до дня голосования) | Кандидат |
|  | Представление в Избирательную комиссию Алтайского края краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, выдвинувшей кандидата, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах дополнительных выборов, для согласования (п.2.1 ст.44 Кодекса) | Не позднее 29 июля 2019 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Орган политической партии, выдвинувшей кандидата |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, общественного объединения, которое используется в избирательном бюллетене (п.2.1 ст.44 Кодекса) | Не позднее 29 июля 2019 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Кандидат, выдвинутый непосредственно и указавший в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению |
|  | Принятие решения о согласовании краткого наименования политической партии, общественного объединения (либо об отказе в его согласовании) (п.2.1 ст.44 Кодекса) | Не позднее 2 августа 2019 года (не позднее чем через 3 дня после истечения срока, установленного в пункте 2.1. статьи 44 Кодекса) | Избирательная комиссия Алтайского края, окружная избирательная комиссия |
|  | Установление процедуры проведения случайной выборки подписных листов для проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, представленных в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу (п. 2 ст. 50 Кодекса) | По отдельному плану | Окружная избирательная комиссия |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, а также достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, и принятие решения о регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, либо об отказе в регистрации (п.1, п.10 ст.49 Кодекса) | В течение 10 дней со дня приема документов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата о выявленных неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом и Кодексом, или несоблюдении требований к оформлению документов, представленных в окружную избирательную комиссию (п. 10.1 ст.49 Кодекса) | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Окружная избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, представленные в окружную избирательную комиссию (п. 10.1 ст.49 Кодекса) | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Кандидат |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации (п.12 ст.128 Кодекса) | После принятия решения о регистрации | Окружная избирательная комиссия |
|  | Передача в средства массовой информации для опубликования решений о регистрации, отказе в регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу (п.2 ст.65 Кодекса)  | В течение 48 часов после принятия решения о регистрации, отказе в регистрации | Окружная избирательная комиссия |
| **Статус кандидатов** |
|  | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения (ст. 62 Кодекса) | Со дня официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов | Избирательные объединения |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений (п. 1, п. 3 ст. 62 Кодекса) | В течение 3 дней со дня представления соответствующих документов | Избирательная комиссия Алтайского края |
|  | Представление документов для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата по одномандатному избирательному округу (ст. 62 Кодекса) | После выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата по одномандатному избирательному округу (п. 3 ст. 62 Кодекса) | В течение 3 дней со дня представления соответствующих документов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Назначение доверенных лиц (п.1 ст.60 Кодекса) | После выдвижения кандидатов по одномандатному избирательному округу | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов по одномандатному избирательному округу, кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательных объединений, кандидатов (п.2 ст.60 Кодекса) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения, и заявлений граждан о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия Алтайского края, окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (п.1 ст. 57 Кодекса) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата по основаниям, предусмотренным Федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения (п.4 ст.59 Кодекса) | Не позднее 2 сентября 2019 года(не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному избирательному округу |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (п.1 ст.59 Кодекса) | Не позднее 2 сентября 2019 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 6 сентября 2019 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Назначение в Избирательную комиссию Алтайского края одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п. 1 ст. 37 Кодекса) | После регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу |
|  | Назначение в окружную избирательную комиссию одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п.1 ст.37 Кодекса) | Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов для регистрации | Кандидат |
|  | Назначение в каждую нижестоящую избирательную комиссию по одному члену комиссии с правом совещательного голоса (п.1 ст.37 Кодекса) | После регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии (п.1, п.4 ст.61 Кодекса) | После регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, общественное объединение, которое должно быть создано и зарегистрировано на федеральном или краевом уровне |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка назначенных наблюдателей (п.3.1 ст. 61 Кодекса) | Не позднее 24 августа и 4 сентября 2019 года(не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в участковую избирательную комиссию направления наблюдателя (п. 4 ст. 61 Кодекса) | 27 августа или 28 августа 2019 года;7 сентября или 8 сентября 2019 года(в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Наблюдатель |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
|  | Размещение информации о кандидатах на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением (п.3 ст.90 Кодекса)  | Не позднее28 августа 2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Внесение в информацию, размещенную на информационном стенде, поступивших изменений и дополнений о кандидате (п.6 ст.90 Кодекса) | До 8 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Агитационный период для избирательного объединения (п.1 ст.70 Кодекса) | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата и до 24:00 часов6 сентября 2019 года | Граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, избирательные объединения |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объединением (п.1 ст.70 Кодекса) | Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных п.3 и 8 ст.123 Кодекса и до 24:00 часов 6 сентября 2019 года | Граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, кандидат |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения (п.1 ст.70 Кодекса) | Со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до 24:00 часов 6 сентября 2019 года | Граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, кандидат |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п.2 ст.70, п.1 ст.71 Кодекса) | С 10 августа 2019 года (за 28 дней до дня голосования) до 24:00 часов 6 сентября 2019 года | Зарегистрированные кандидаты |
| 1. П
 | Представление в Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов являются государственные органы и организации Алтайского края, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов выделялись бюджетные ассигнования из краевого бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов имеется доля (вклад) субъекта (субъектов) Российской Федерации (п.9 ст.67 Кодекса) | Не позднее 6 июня 2019 года(не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов) | Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.5 ст.67 Кодекса, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (п.10 ст.67 Кодекса) | Не позднее 6 июня 2019 года(не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов) | Орган местного самоуправления |
|  | Представление в Избирательную комиссию Алтайского края перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (п.8 ст.67 Кодекса) | Не позднее 11 июня 2019 года(не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов) | Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай |
|  | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий(п.7 ст.67 Кодекса) | Не позднее 16 июня 2019 года(не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов) | Избирательная комиссия Алтайского края |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (п.6 ст.71 Кодекса) | Не позднее 1 июля 2019 года(не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в Избирательную комиссию Алтайского края сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (п.6 ст.71 Кодекса) | Не позднее 1 июля 2019 года(не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов (п. 10 ст. 75 Кодекса) | Не позднее 1 июля 2019 года(не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в Избирательную комиссию Алтайского края сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (п. 10 ст. 75 Кодекса) | Не позднее 1 июля 2019 года(не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени (дата и время выхода в эфир) и бесплатной печатной площади в государственных организациях телерадиовещания и редакциях государственных периодических печатных изданий между зарегистрированными кандидатами (п.9 ст.71 Кодекса) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 7 августа 2019 года(не позднее чем за два дня до срока, установленного в п.2 ст.70 Кодекса) | Избирательная комиссия Алтайского с участием представителей государственных организаций телерадиовещания, редакций государственных периодических печатных изданий |
|  | Опубликование в государственных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади (п.9 ст.71 Кодекса) | Сразу после проведения жеребьевки | Избирательная комиссия Алтайского края  |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, платной печатной площади в государственных организациях телерадиовещания и редакциях государственных периодических печатных изданий между зарегистрированными кандидатами (п.10.1 ст.71 Кодекса) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 7 августа 2019 года(не позднее чем за два дня до срока, установленного в п.2 ст.70 Кодекса) | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания  |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (п.11 ст.71 Кодекса) | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки – в день жеребьевки, и за 5 дней до дня публикации  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Предоставление печатной площади, эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания зарегистрированным кандидатам (п.2 ст.70, п.2 ст.72, п.2 ст.73 Кодекса) | С 10 августа 2019 года (за 28 дней до дня голосования) до 24:00 часов 08 сентября 2019 года | Региональные государственные организации телерадиовещания, редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п.6 ст. 68 Кодекса) | Не позднее 28 августа 2019 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц (п.5 ст.74 Кодекса)  | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в п.п. 3 и 4 ст.74 Кодекса |
|  | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Алтайского края либо по ее поручению соответствующей территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п.4 ст.74 Кодекса) | Не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст.74 Кодекса |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п.4.1 ст.74 Кодекса) | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами (п.2 ст.74 Кодекса, пп.2 п.1 ст.12 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения)  | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст.75 Кодекса) | Не позднее8 августа 2019 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложениютерриториальной избирательной комиссии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов дополнительных выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п.3 ст.66 Кодекса) | В период с 3 сентября 2019 года по 8 сентября 2019 года включительно (в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов дополнительных выборов |
|  | Запрет рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (п.4 ст.77 Кодекса) | 7 сентября 2019 года и 8 сентября 2019 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица и уполномоченные представители, организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых являются указанные лица и организации и иные лица, осуществляющие рекламную деятельность |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2, 2, 5.1 статьи 38 Кодекса (п. 5.2 ст. 38 Кодекса) | Не позднее 24 августа и 4 сентября 2019 года(не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Редакции средств массовой информации |
| **Финансирование выборов** |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов (п.1 ст.79 Кодекса) | Не позднее 10 июня 2019 года(не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов) | Министерство финансов Алтайского края |
|  | Принятие решений, связанных с финансовым обеспечением подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания | По отдельному плану | Избирательная комиссия Алтайского края |
|  | Распределение средств на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания |
| окружная избирательная комиссия  | По отдельному плану | Избирательная комиссия Алтайского края |
| территориальным избирательным комиссиям  | По отдельному плану | Избирательная комиссия Алтайского края |
| участковым избирательным комиссиям | По отдельному плану | Территориальные или окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальные избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов (п.2 ст.88 Кодекса) | Не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов дополнительных выборов | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Алтайского края отчета о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(п.4 ст.88 Кодекса) | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов дополнительных выборов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в Избирательную комиссию Алтайского края отчета о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов(п.4.1 ст.88 Кодекса) | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов дополнительных выборов | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в Алтайское краевое Законодательное Собрание и передача в средства массовой информации отчета об использовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов (п.5 ст.88 Кодекса) | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования результатов дополнительных выборов | Избирательная комиссияАлтайского края |
|  | Рассмотрение на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания отчета Избирательной комиссии Алтайского края об использовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов, и принятие соответствующего постановления (п.5 ст.88 Кодекса) | Не позднее чем через 2 месяца после представления указанного отчета | Алтайское краевое Законодательное Собрание |
|  | Создание избирательного фонда кандидата для финансирования избирательной кампании (п.1 ст.80, п.1 ст.129 Кодекса) | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда (п.1 ст.81, п.1, 2 ст. 129 Кодекса) | После получения разрешения окружной избирательной комиссии на открытие счета | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам  |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование внесено в избирательный фонд гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований п. 1 и 2 ст. 82 Кодекса, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный Кодексом максимальный размер такого пожертвования (п.3 ст.82 Кодекса) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Перечисление в доход краевого бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (п.4 ст.82 Кодекса) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Предоставление по требованию окружной избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете данного кандидата (п.6 ст.83 Кодекса) | Периодически | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению окружной избирательной комиссии, по требованию кандидата (п.7 ст.83 Кодекса) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов: |
| первый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда (п.1 ст.85, п.1 ст.128 Кодекса) | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидат |
| итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда (п.1 ст.85 Кодекса) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов дополнительных выборов | Кандидат |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (п.5 ст.65 Кодекса) | Периодически, до 8 сентября 2019 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в объеме, установленном ст. 129 Кодекса (п.5 ст.65 Кодекса) | В течение 3 дней со дня получения | Редакции государственных периодических печатных изданий |
|  | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств, в объеме, определенном Избирательной комиссией Алтайского края (п. 8 ст. 129 кодекса) | По отдельному плану | Избирательная комиссия Алтайского края |
|  | Передача в редакции средств массовой информации копий финансовых отчетов для опубликования (п.1 ст.85 Кодекса) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Публикация финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов) | В пятидневный срок с момента получения | Редакции государственных периодических печатных изданий |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (п.1 ст.86 Кодекса) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход краевого бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов (п.1 ст.86 Кодекса) | По истечении 60 дней со дня голосования | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных счетов зарегистрированных кандидатов, открытых для формирования избирательных фондов (п. 5 ст. 81 Кодекса) | В день голосования  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
|  | Утверждение формы избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу (пп.14 п.1 ст.22, п.4 ст.92 Кодекса) | Не позднее 13 августа 2019 года(не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Алтайского края |
|  | Утверждение текста избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу, общего числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением (п.5 ст.26, п.4 ст.92 Кодекса)  | Не позднее 13 августа 2019 года(не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | Окружная избирательная комиссия  |
|  | Определение порядка и сроков изготовления избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания (ст. 92 Кодекса) | По отдельному плану | Избирательная комиссия Алтайского края |
|  | Осуществление закупки избирательных бюллетеней, в полиграфической организации, определенной Правительством Российской Федерации (ст. 92 Кодекса) | По отдельному плану | Избирательная комиссия Алтайского края |
|  | Определение порядка передачи и доставки избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания (п.5 ст.92 Кодекса) | По отдельному плану | Избирательная комиссия, осуществившая закупку избирательных бюллетеней |
|  | Определение места, даты и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания (п.5 ст.92 Кодекса) | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Избирательная комиссия, осуществившая закупку избирательных бюллетеней |
|  | Передача избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям на основании решения о распределении бюллетеней (п.6 ст.92 Кодекса) | В срок, установленный Избирательной комиссией Алтайского края | Избирательная комиссия, осуществившая закупку избирательных бюллетеней |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (п.7 ст.92 Кодекса) | Не позднее 26 августа 2019 года(не позднее чем за один день до дня досрочного голосования) | Территориальные избирательные комиссии  |
|  | Проведение досрочного голосования (ст. 96 Кодекса) | С 28 августа 2019 года по 07 сентября 2019 года(не ранее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (п.1 ст.94 Кодекса) | Не позднее 22 августа 2019 года (не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования (п.4 ст.10 Кодекса) | с 8 до 20 часов по местному времени 8 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п.5 ст.98 Кодекса) | С 29 августа 2019 года до 14 часов местного времени 8 сентября 2019 года (в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |
|  | Объявление о том, что будет проводиться голосование вне помещения для голосования (п.6 ст.98 Кодекса) | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Объявление, что получить бюллетень и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования (п.1 ст.101 Кодекса) | По истечении времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (п.1 ст.101 Кодекса) | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей, поступивших до окончания подсчета голосов избирателей (п.4, п.5 ст.103 Кодекса) | 8 сентября 2019 года во время проведения итогового заседания до подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (п.5 ст.103 Кодекса) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса (п.8 ст.103 Кодекса) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию (п.9 ст.103 Кодекса) | Незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п.2 ст. 38 Кодекса, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления (п.9 ст.103 Кодекса) | После подписания протокола всеми членами УИКс правом решающего голоса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п.12 ст.103 Кодекса, п.3.4 Инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной постановлением ЦИК России от 20.04.2016 г. № 4/33-7) | По мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее 10 сентября 2019 года (не позднее чем через одни сутки со дня голосования) | Избирательная комиссия Алтайского края |
|  | Определение результатов дополнительных выборов депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу (пп.2 п.1 ст.106 Кодекса) | Не позднее10 сентября 2019 года (в течение трёх дней со дня голосования) | Окружная избирательная комиссия  |
|  | Выдача заверенных копий протоколов избирательных комиссий об итогах голосования (результатах дополнительных выборов) по требованию лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса (п.5 ст.104 Кодекса) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (результатах дополнительных выборов) | Окружная избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии  |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания, о результатах дополнительных выборов (п.1 ст.132 Кодекса) | После определения результатов дополнительных выборов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п.1 ст.132 Кодекса) | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания |
|  | Направление общих данных о результатах дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации (п.2 ст.110 Кодекса) | В течение одних суток после определения результатов дополнительных выборов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Регистрация избранного депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2 и выдача ему удостоверения об избрании (ст.134 Кодекса) | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрирован­ным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного п. 1 ст. 132 Кодекса | Окружная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов дополнительных выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п.3 ст.110 Кодекса) | Не позднее 17 сентября 2019 года (в течение 10 дней со дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах дополнительных выборов, которые содержатся в протоколах комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах дополнительных выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты дополнительных выборов в соответствующих комиссиях, а также предусмотренных пунктом 2 статьи 93 Кодекса данных об избранном депутате (п.4 ст.110 Кодекса) | Не позднее 7 ноября 2019 года(в течение двух месяцев со дня голосования) | Избирательная комиссия Алтайского края |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о результатах дополнительных выборов, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах дополнительных выборов (п.4 ст.110 Кодекса) | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах дополнительных выборов | Избирательная комиссия Алтайского края |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания (ст.109 Кодекса) | В соответствии со сроками, установленными статьей 109 Кодекса | Соответствующие избирательные комиссии |

1. Решением Избирательной комиссии Алтайского края от 03 июня 2019 года № 62/525-7 полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2 возложены на территориальную избирательную комиссию Кулундинского района Алтайского края. [↑](#footnote-ref-1)