Администрация Новополтавского сельсовета

Ключевского района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.03.2019 № 29

с.Новополтава

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана-графика** **перехода на предоставление** **муниципальных услуг в** **электронной форме, предоставляемых** **администрацией Новополтавского** **сельсовета** |

 Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде», Уставом  муниципального образования Новополтавский сельсовет Ключевского района Алтайского края ,

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1.Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2019-2020 годы (приложение).

 2.Разместить план-график  перехода  на  предоставление  услуг  в  электронном  виде на сайте Ключевского района в разделе Новополтавского сельсовета в сети Интернет для доступа заявителей.

 3.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

 4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Л.З. Вебер

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Новополтавского сельсовета№ 29 от 22.03.2019**ПЛАН-ГРАФИК** **перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме,** **предоставляемых администрацией Новополтавского сельсовета Ключевского района алтайского края** |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемое администрацией Новополтавского сельсовета  | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном  виде |
| I этап | II этап  | III этап | IV этап  | V этап |
|  |  |  | Размещение информации об услуге на официальном сайте Администрации Ключевского района в разделе «Новополтавский сельсовет» | Размещение на официальном сайте Администрации района в разделе «Новополтавский сельсовет»форм заявлений Новополтавского сельсовета иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг Алтайского края | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления  услуг  с использованием Портала муниципальных  услуг Алтайского края | Обеспечение возможности получения результата предоставления  услуги  в  электронном  виде на Портале муниципальных  услуг Алтайского края, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | Администрация Новополтавского сельсовета , глава сельсовета | До 01.06.2019 г. | До 01.08.2019 г. | До 01.10.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. |
| 2 | Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в том числеземельным участкам, зданиям сооружениям, помещениями объектам незавершенного строительства | Администрация Новополтавского сельсовета , глава сельсовета | До 01.06.2019 г. | До 01.08.2019 г. | До 01.10.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. |
| 3 | Выдача выписок из похозяйственной книги | Администрация Новополтавского сельсовета , глава сельсовета | До 01.06.2019 г. | До 01.08.2019 г. | До 01.10.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. |
| 4 | Предоставление разрешения на осуществление земляных работ | Администрация Новополтавского сельсовета , глава сельсовета | До 01.06.2019 г. | До 01.08.2019 г. | До 01.10.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. |
| 5 | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | Администрация Новополтавского сельсовета , глава сельсовета | До 01.06.2019 г. | До 01.08.2019 г. | До 01.10.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. |
| 6 | Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд | Администрация Новополтавского сельсовета , глава сельсовета | До 01.06.2019 г. | До 01.08.2019 г. | До 01.10.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. |