План  создания объектов инфраструктуры на территории Ключевского района  в 2015-2020годах (млн. руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | Профинансировано с начала реализации проекта | Факт 2015 год | Факт 2016 год | Факт 2017 | Факт 2018 | Факт 2019 год | План на 2020 год | Планируемые сроки строительства | Степень готовности, % | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство автомобильной дороги к с. Петровка в Ключевском районе | Федеральный бюджет, краевой бюджет | 42,034 | 42,034 | 42,034 | - | - |  |  |  | 2015 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 2 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Ключевская СОШ №1» | Краевой бюджет, местный бюджет | 63,782 | 16,253 | - | - | 16,253 |  |  |  | 2017 | 100% | Повышение доступности и качества образовательных услуг |
| 3 | Строительство пристройки к зданию МБОУ «Ключевская СОШ №1» | Краевой бюджет, местный бюджет | 115,2 | 73,5 |  |  |  | 12,999 | 60,6 | 41,5 | 2018-2020 | 64% | Повышение доступности и качества образовательных услуг |
| 4 | Открытие Детской школы исскуств Создание Центра дополнительного образования в сфере культуры и спорта | Краевой бюджет Местный бюджет | 2,565 | 2,565 | - | 0,900 | 1,665 |  |  |  | 2017 | 100% | Повышение доступности и качества Услуг дополнительного образования |
| 5 | Устройство спортивной площадки в с. Истимис Ключевского района | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,88 | 0,88 | 0,88 | - | - |  |  |  | 2015 | 100% | Обустройство зоны отдыха для детей и подростков |
| 6 | Строительство хоккейной коробки в с. Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - |  |  |  | 2015 | 100% | Создание условий для развития спорта |
| 7 | Строительство детской игровой площадки по ул. Урицкого в с. Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,55 | 0,55 | 0,55 | - | - |  |  |  | 2015 | 100% | Обустройство зоны отдыха для детей и подростков |
| 8 | Строительство модульной котельной в с. Северка | Краевой бюджет, местный бюджет | 6,3 | 6,3 | 6,3 | - | - |  |  |  | 2015 | 100% | Улучшение теплоснабжения населения |
| 9 | Сохранение и восстановление памятника воинам, погибшим в годы ВОВ в с. Северка | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - |  |  |  | 2016 | 100% | Сохранение и восстановление памятников культуры |
| 10 | Обустройство парка в с. Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,6 | 2,6 | - | 2,6 | - |  |  |  | 2016 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 11 | Обустройство парка в с. Зеленая Поляна | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - |  |  |  | 2016 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 12 | Восстановление щебеночного покрытия подъезда к с. Западный Угол | Федеральный бюджет, краевой бюджет | 7,338 | 5,138 | - | 1,873 (2 км) | 3,265 (2 км) | 2,2 (2 км) |  |  | 2016-2018 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 13 | Создание многофункциональной спортивной площадки в с. Северка Ключевского района | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,165 |  |  |  | 1,165 |  |  |  | 2017 | 100% | Создание условий для развития спорта |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги Змеиногороск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области в границах Ключевского района (15 км) | краевой бюджет | 14,5 | 14,5 |  |  | 10,0 (15км) | 4,5 |  |  | 2017-2018 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 15 | Создание и благоустройство зоны отдыха в с. Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 3,468 |  |  |  | 3,468 |  |  |  | 2017 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 16 | Восстановление щебеночного покрытия подъезд к с. Платовка (3 км) | краевой бюджет | 3,027 |  |  |  |  | 3,027 |  |  | 2018 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 17 | Восстановление асфальтобетонного покрытия участок 293+500-311+586 в границах Ключевского района | краевой бюджет | 17,0 |  |  |  |  | 17,0 |  |  | 2018 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
|  | Автодорога Алейск-Родино-граница Республики Казахстан (2 км) школьный маршрут З-Поляна –Красный Яр | краевой бюджет | 2,230 |  |  |  |  | 2,230 |  |  | 2018 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 18 | Обустройство зоны отдыха в с.Ключи (Центральная площадь) | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 3,2 | 3,241 |  |  |  | 3,241 |  |  | 2018 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 19 | Обустройство фольклорной площадки в с.Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,150 |  |  |  |  | 1,150 |  |  | 2018 | 100% | Создание условий для развития культуры и досуга |
| 20 | Создание детской игровой площадки в с.Истимис | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,500 | 0,500 |  |  |  | 0,500 |  |  | 2018 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 21 | Создание детской игровой площадки в с.Зеленая Поляна | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,500 | 0,500 |  |  |  | 0,500 |  |  | 2018 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 22 | Обустройство зоны отдыха в с.Ключи (библиотека) | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 3,502 |  |  |  |  |  | 3,502 |  | 2019 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 23 | Выборочный капитальный ремонт здания информационного центра «Развития, чтения и творчества» в с.Ключи | Краевой бюджет, внебюджетные источники | 0,929 |  |  |  |  |  | 0,929 |  | 2019 |  | Повышение уровня обслуживания населения |
| 24 | Создание детской игровой площадки в с.Покровка | Краевой бюджет, внебюджетные источники | 0,789 |  |  |  |  |  | 0,789 |  | 2019 |  | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 25 | Благоустройство общественной территории ул.Центральной в с.Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет | 3,5 |  |  |  |  |  | 3,5 |  | 2019 |  | Создание условий для занятий спортом |
| 26 | Сохранение и восстановление памятника Н.Курченко в с.Новополтава Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,097 |  |  |  |  |  |  | 1,097 | 2020 |  | Обновление объектов культурного наследия, гражданско-патриотическое воспитание |
| 27 | Обустройство зоны отдыха в с.Ключи Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,179 |  |  |  |  |  |  | 2,179 | 2020 |  | Повышение качества жизни населения |
| 28 | Обустройство площадки накопления ТКО в с.Ключи Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,540 |  |  |  |  |  |  | 1,540 | 2020 |  | Повышение качества жизни населения |
| 29 | Обустройство площадки накопления ТКО в п.Целинном Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,52 |  |  |  |  |  |  | 0,52 | 2020 |  | Повышение качества жизни населения |
| 30 | Сохранение и восстановление памятника в с.Васильчуки Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2020 |  | Обновление объектов культурного наследия, гражданско-патриотическое воспитание |
| 31 | Сохранение и восстановление памятника воинам погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг в с. Истимис Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2020 |  | Обновление объектов культурного наследия, гражданско-патриотическое воспитание |
| 32 | Обустройство тротуара по ул.Урицкого в с.Ключи Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2020 |  | Повышение качества жизни населения |
| 33 | Обустройство спортивной площадки (хоккейная коробка) в с.Новополтава Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2020 |  | Создание условий для занятий спортом |
| 34 | Обустройство зоны отдыха в с.Северка Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2020 |  | Повышение качества жизни населения |
| 35 | Обустройство зоны отдыха в п.Целинный Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2020 |  | Повышение качества жизни населения |
| 36 | Обустройство спортивной площадки в с.Ключи Ключевского района (хоккейная коробка) | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2020 |  | Создание условий для занятий спортом |
| 37 | Создание детской игровой площадки в с.Петухи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,751 |  |  |  |  |  |  | 0,751 | 2020 |  | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 38 | Создание центра народного творчества «Наследники традиций» на базе Васильчуковского СДК | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,485 |  |  |  |  |  |  | 1,485 | 2020 |  | Повышение качества жизни населения |
| 39 | Обустройство детской игровой площадки в п.Целинный | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,715 |  |  |  |  |  |  | 0,715 | 2020 |  | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 40 | Создание центра подготовки сдачи норм ГТО в с.Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,176 |  |  |  |  |  |  | 1,176 | 2020 |  | Создание условий для занятий спортом |
| 41 | Обустройство зоны отдыха в с.Северка Ключевского района | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,179 |  |  |  |  |  |  | 1,179 | 2020 |  | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 42 | Создание уличного освещения в с.Покровка | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,578 |  |  |  |  |  |  | 0,578 | 2020 |  | Повышение качества жизни населения |
| 43 | Обустройство детской игровой площадки в с.Каип | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,212 |  |  |  |  |  |  | 1,212 | 2020 |  | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 44 | Обустройство спортивной площадки в с.Зеленая Поляна | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,734 |  |  |  |  |  |  | 0,734 | 2020 |  | Создание условий для занятий спортом |
| 45 | Создание детской площадки в с.Зеленая Поляна | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,317 |  |  |  |  |  |  | 0,317 | 2020 |  | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 46 | Обустройство спортивной площадки в с.Новополтава | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,960 |  |  |  |  |  |  | 0,960 | 2020 |  | Создание условий для занятий спортом |